关于2014年度上海市人民政府决策咨询研究旅游专项课题公开招标的通知

各有关院系、部门：

为了全面贯彻党的十八届三中全会和上海市委十届四、五次全会精神，深入研究上海旅游业加快改革发展，切实推进世界著名旅游城市的建设进程，现将2014年度上海市人民政府决策咨询研究旅游专项课题面向社会发布并公开招标。具体事项通知如下：

一、招标课题目录

1、上海国际旅游度假区综合管理模式创新研究

2、上海推进旅游公共服务体系建设研究

3、上海都市休闲度假旅游发展战略研究

4、上海城市旅游形象推广创新研究

5、上海旅游产业发展对策研究

二、招标范围

本次招标面向全市高等院校、科研机构、党政机关、社会团体、企业等单位或个人。

三、投标程序

1、申报材料获得：《上海市人民政府决策咨询研究旅游专项社会公开招标课题指南》、《上海市人民政府决策咨询研究项目课题申请书（2014版）》（以下简称《申请书》，内含“课题研究大纲”）等申报材料可登录科研处网页-科研通知栏查阅和下载。

2、申报材料要求：申请人填表前应仔细阅读有关课题指南和填表说明，《申请书》和《课题研究大纲》须打印填表；申请材料填写内容应简明扼要，突出重点和关键，其中《课题研究大纲》不得出现课题申请人及成员的姓名和单位；《申请书》须由课题申请人所在单位签署审核意见并加盖公章。

3、申报材料提交：请申请人于4月14日前，将申请材料（各一式8份）报送科研处（行政楼201），其中《申请书》须含原件一份，同时E-mail电子版文件至lybshufe@163.com。

四、评标程序

1、标书评审：2014年4月下旬，由招标单位组织专家对《申请书》和《课题研究大纲》进行评审，确定最终中标课题组。

2、评审结果发布：招标单位将于2014年5月上旬在上海市人民政府门户网站（www.sh.gov.cn）、上海市人民政府发展研究中心网站(www.fzzx.sh.gov.cn)和“上海旅游”网站(http://lyw.sh.gov.cn)公布中标结果。

五、课题进度要求

1．课题承担单位或个人自接《课题委托立项通知书》起15日内，须填报《上海市人民政府决策咨询研究项目计划任务书》，并提交详细研究提纲和具体实施计划。

2．8月30日前，课题承担单位或个人须向招标单位提交中期研究成果，由招标单位组织专家对中期研究成果进行评估。

3．课题承担单位或个人须于2014年9月31日前向招标单位提交课题研究报告，由招标单位组织专家对研究成果进行鉴定、验收。验收合格的课题，须向招标单位提交正式研究报告及成果摘要。

4．研究期间，招标单位可根据工作需要，要求承担单位或个人作2至3次研究进展情况汇报。

六、成果权属

课题全部成果的著作权和版权归上海市旅游局所有。课题负责人和研究人员以及责任单位享有相应的署名权。

七、经费资助

每项课题资助人民币6万元。

联系电话：4590 4366

特此通知。

科研处

2014年3月27日